## Sheet1
МОСИНЖПРОЕКТ | Отчет о ночной смены 14.09.2021 - 15.09.2021
ЛО-МИП-УОТиПБ-2021-007 | Значение |  | Примечание
Общая информация
Обход | Первичный
Дата | 14.09.2021
Подрядчик | ООО "ИНГЕОКОМ"
Субподрядчик | ООО "ТМГ" , ООО "СМК", ООО "ВИДЖО"
Проект | Ст. Терехово
Комиссия | Функция |  | ФИО
| □ | Инспектирующие
| V | Руководитель строительства | отсутствовал
| V | Специалист отдела ПБ | В.Ю. Панкратов
| V | Инженер СК | отсутствовал
| V | Подрядчик | отсутствовал
| V | Субподрядчик | Мастер ООО "ТМГ" Анфилофьев А.А.
Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды
Наблюдения | Категория несоответствия |  | № | Несоответствие | Срок
| □ | Документы ОТ и ПБ |  | не проверялось
| □ | Обучение/аттестация/квалификация |  | не проверялось
| V | СИЗ | 1 | Работники производят работы на территории строительной площадки без защитных касок, очков (нарушение п. 30-31 "Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" от 11 декабря 2020 года N 883н) | постоянно
| V | Механизмы и оборудование |  | не выявлено
| V | ТС/Спецтехника |  | не выявлено
| V | Знаки безопасности/ограждения |  | не выявлено
| V | Земляные работы |  | не выявлено
| V | Электробезопасность | 2 | Распределительные щиты не оборудованы запирающими устройствами (нарушение ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ п.84) | 15.09.21
| V | Бетонные работы |  | не выявлено
| V | ГПМ |  | не выявлено
| □ | Замкнутые пространства |  | не проверялось
| V | Ручные инструменты |  | не выявлено
| V | Работы на высоте |  | не выявлено
| V | Огневые работы |  | не выявлено
| □ | Оборудование под давлением |  | не проверялось
| V | Пожарная безопасность |  | не выявлено
| V | Первая помощь |  | не выявлено
| □ | Химические, биологические факторы |  | не проверялось
| □ | Санитарные требования |  | не проверялось
| V | Складирование |  | не выявлено
| V | Безопасные проходы (лестницы, трапы, мостики) |  | не выявлено
| V | Отходы |  | не выявлено
| V | Дежурное освещение, освещенность основных участков работ |  | не выявлено
| V | Другое |  | не выявлено
Дополнительная информация
Данное сообщение рассылается Блоком по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Мосинжпроект" с целью информирования о состоянии площадки, производства и документирования строительно-монтажных работ
Страница 2 из 3